## Приложение 5

к Порядку

принятия решений

о разработке

государственных программ

Челябинской области,

их формировании и реализации

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами»

### 1. Общие положения

| Ответственный орган (наименование исполнительного органа Челябинской области) | Министерство здравоохранения Челябинской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой (комплексной программой) (наименование) | Развитие здравоохранения Челябинской области |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Приз-нак возрас-тания/ убыва-ния | Уровень пока-зателя | Единица измерения | Базовое значе-ние | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достиже-ние показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Задача: повышение обеспеченности населения Челябинской области качественными, безопасными и эффективными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес количества обеспеченных льготных рецептов на лекарственные препараты от общего количества выписанных на отпуск лекарственных препаратов | возрастание | КПМ | процентов | не менее 96 | не менее 96 | не менее 96 | не менее 96 | не менее 96 | не менее 96 |  | не менее 96 | не менее 96 | Минздрав ЧО |
| 2. | Количество аптечных организаций, осуществляющих отпуск лекарственных препаратов гражданам, имеющим право на льготное лекарственное обеспечение | возрастание | КПМ | единиц | не менее 84 | не менее 84 | не менее 84 | не менее 84 | не менее 84 | не менее 84 |  | не менее 84 | не менее 84 | Минздрав ЧО |
| 3. | Количество обеспеченных рецептов, выписанных на бесплатные лекарственные препараты больным с онкологическими заболеваниями, для лечения в амбулаторных условиях | возрастание | КПМ, письмо Контрольно-счетной палатой Челябинской области; письмо от 03.10.2022 г. № 4-22/165 | процентов | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 |  | не менее 95 | не менее 95 | Минздрав ЧО |

### 4. План достижения показателей комплекса

процессных мероприятий в 2024 году

| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприя-тий | Уровень показате-ля | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года (указывается год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| Задача: повышение обеспеченности населения Челябинской области качественными, безопасными и эффективными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес количества обеспечен-ных льготных рецептов на лекарствен-ные препараты от общего количества выписанных на отпуск лекарствен-ных препаратов | КПМ | процен-тов |  |  | не менее 96 |  |  | не менее 96 |  |  | не менее 96 |  |  | не менее 96 |
| 2. | Количество аптечных организаций, осуществля-ющих отпуск лекарствен-ных препаратов гражданам, имеющим право на льготное лекарствен-ное обеспечение | КПМ | единица |  |  | не менее 84 |  |  | не менее 84 |  |  | не менее 84 |  |  | не менее 84 |
| 3. | Количество обеспечен-ных рецептов, выписанных на бесплатные лекарствен-ные препараты больным с онкологическими заболеваниями, для лечения в амбулаторных условиях4 | КПМ, письмо Контрольно-счетной палатой Челябинской области; письмо от 03.10.2022 г. №4-22/165 | процентов |  |  | не менее 95 |  |  | не менее 95 |  |  | не менее 95 |  |  | не менее 95 |

### 5. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача: повышение обеспеченности населения Челябинской области качественными, безопасными и эффективными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение вне федеральных перечней льготных категорий граждан дорогостоящими лекарственными препаратами, в том числе предназначен-ными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачествен-ными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисаха-ридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей, включая обеспечение по решениям суда | оказание услуг (выполнение работ) | Выписаны рецепты на обеспечение вне федеральных перечней льготных категорий граждан дорогостоящи-ми лекарственными препаратами, в том числе предназначен-ными для лечения больных гемофилией, муковисцидо-зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачествен-ными новообразова-ниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисаха-ридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей, включая обеспечение по решениям суда | единиц | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 |
| 2. | Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализирова-нными продуктами лечебного питания отдельных групп населения и лиц, страдающих отдельными заболеваниями, проживающих на территории Челябинской области | оказание услуг (выполнение работ) | Выписаны рецепты на обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализирова-нными продуктами лечебного питания отдельных групп населения и лиц, страдающих отдельными заболеваниями, проживающих на территории Челябинской области | единиц | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 |
| 3. | Обеспечение лекарственными препаратами и специализиро-ванными продуктами лечебного питания граждан, страдающих жизнеугрожа-ющими и хроническими прогрессирую-щими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжитель-ности жизни граждан или их инвалидности | оказание услуг (выполнение работ) | Выписаны рецепты на обеспечение лекарственными препаратами и специализиро-ванными продуктами лечебного питания граждан, страдающих жизнеугрожа-ющими и хроническими прогрессирую-щими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжитель-ности жизни граждан или их инвалидности | единиц | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 |
| 4. | Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридо-зом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей, за счет средств областного бюджета | оказание услуг (выполнение работ) | Выписаны рецепты на обеспечение лиц лекарственными препаратами, предназначен-ными для лечения больных гемофилией, муковисцидо-зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачествен-ными новообразова-ниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитикоуремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственнымдефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (СтюартаПрауэ-ра), а также после трансплантации органов и (или) тканей | единиц | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 |
| 5. | Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | оказание услуг (выполнение работ) | Выписаны рецепты на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | единиц | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 |
| 6. | Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов за счет средств областного бюджета | оказание услуг (выполнение работ) | Выписаны рецепты отдельным категориям граждан на обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов за счет средств областного бюджета | единиц | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 |
| 7. | Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | оказание услуг (выполнение работ) | Освоение средств, выделенных на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | процентов | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 |
| 8. | Приобретение противотуберкулезных антибактериаль-ных препаратов для лечения туберкулеза всех форм, в том числе с множественной (широкой) лекарственной устойчивостью возбудителя, аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении, адъювантов химиотерапии (глутамил-цистеинил – глицин динатрия) | приобретение товаров, работ, услуг | Освоение средств, выделенных на приобретение противотуберкулезных антибактериальных препаратов для лечения туберкулеза всех форм, в том числе с множественной (широкой) лекарственной устойчивостью возбудителя, аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении, адъювантов химиотерапии (глутамилцистеинил – глицин динатрия) | процентов | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 |
| 9. | Создание, использование и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципаль-ного и регионального характера (предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели) | прочий вид деятельности | Создание, использование и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера в 2024 году не менее 50 процентов | процентов | - | Не менее 50 | - | - | - | - | - | - |

### 7. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | всего |
| Структурный элемент Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами» (всего), в том числе: | 5104904,80 | 5148470,80 | 5199313,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 15452688,90 |
| Федеральный бюджет | 1520838,10 | 1567904,10 | 1618746,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 4707488,80 |
| Областной бюджет | 3584066,70 | 3580566,70 | 3580566,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 10745200,10 |
| Мероприятия структурного элемента, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение вне федеральных перечней льготных категорий граждан дорогостоящими лекарственными препаратами, в том числе предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридо-зом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей, включая обеспечение по решениям суда | 829614,40 | 829614,40 | 829614,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2488843,20 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 829614,40 | 829614,40 | 829614,40 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2488843,20 |
| 2. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания отдельных групп населения и лиц, страдающих отдельными заболеваниями, проживающих на территории Челябинской области | 1218105,20 | 1218105,20 | 1218105,20 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3654315,60 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 1218105,20 | 1218105,20 | 1218105,20 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3654315,60 |
| 3. Обеспечение лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности | 674984,70 | 674984,70 | 674984,70 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2024954,10 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 674984,70 | 674984,70 | 674984,70 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2024954,10 |
| 4. Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридо-зом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей, за счет средств областного бюджета | 4682,90 | 4682,90 | 4682,90 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 14048,70 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 4682,90 | 4682,90 | 4682,90 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 14048,70 |
| 5. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 1213070,90 | 1260136,90 | 1310979,40 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3784187,20 |
| Федеральный бюджет | 1213070,90 | 1260136,90 | 1310979,40 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3784187,20 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов за счет средств областного бюджета | 793704,50 | 793704,50 | 793704,50 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2381113,50 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 793704,50 | 793704,50 | 793704,50 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2381113,50 |
| 7. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 307767,20 | 307767,20 | 307767,20 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 923301,60 |
| Федеральный бюджет | 307767,20 | 307767,20 | 307767,20 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 923301,60 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Приобретение противотуберкулезных антибактериальных препаратов для лечения туберкулеза всех форм, в том числе с множественной (широкой) лекарственной устойчивостью возбудителя, аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении, адъювантов химиотерапии (глутамил-цистеинил – глицин динатрия) | 59475,00 | 59475,00 | 59475,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 178425,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 59475,00 | 59475,00 | 59475,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 178425,00 |
| 9. Создание, использование и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера (предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели) | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3500,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3500,00 |

### 8. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование исполнительного органа Челябинской области) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: повышение обеспеченности населения Челябинской области качественными, безопасными и эффективными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение вне федеральных перечней льготных категорий граждан дорогостоящими лекарственными препаратами, в том числе предназначен-ными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачествен-ными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисаха-ридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей, включая обеспечение по решениям суда | X | Гладкова Ирина Борисовна, заме-ститель Министра здравоохранения Челябинской области | X | - |
| Контрольная точка: Сформирован отчет о выписанных рецептах на обеспечение вне федеральных перечней льготных категорий граждан дорогостоящими лекарственными препаратами, в том числе предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразова-ниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисаха-ридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей, включая обеспечение по решениям суда | 10 марта, следующего за отчетным годом (по итогам года) 16 апреля; 16 июля; 15 октября | Гладкова Ирина Борисовна, заме-ститель Министра здравоохранения Челябинской области | Прочий тип документа | На бумажном носителе |
| 2. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания отдельных групп населения и лиц, страдающих отдельными заболеваниями, проживающих на территории Челябинской области | X | Гладкова Ирина Борисовна, заме-ститель Министра здравоохранения Челябинской области | X | - |
| Контрольная точка: Сформирован отчет о выписанных рецептах на обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализирова-нными продуктами лечебного питания отдельных групп населения и лиц, страдающих отдельными заболеваниями, проживающих на территории Челябинской области | 10 марта, следующего за отчетным годом (по итогам года) 16 апреля; 16 июля; 15 октября | Гладкова Ирина Борисовна, заме-ститель Министра здравоохранения Челябинской области | Прочий тип документа | На бумажном носителе |
| 3. Обеспечение лекарственными препаратами и специализиро-ванными продуктами лечебного питания граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности | X | Гладкова Ирина Борисовна, заме-ститель Министра здравоохранения Челябинской области | X | - |
| Контрольная точка: Сформирован отчет о выписанных рецептах на обеспечение лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности | 10 марта, следующего за отчетным годом (по итогам года) 16 апреля; 16 июля; 15 октября | Гладкова Ирина Борисовна, заме-ститель Министра здравоохранения Челябинской области | Прочий тип документа | На бумажном носителе |
| 4. Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей, за счет средств областного бюджета | X | Гладкова Ирина Борисовна, заме-ститель Министра здравоохранения Челябинской области | X | - |
| Контрольная точка: Сформирован отчет о выписанных рецептах на обеспечение лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразова-ниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитикоуремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственнымдефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (СтюартаПрауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей | 10 марта, следующего за отчетным годом (по итогам года) 16 апреля; 16 июля; 15 октября | Гладкова Ирина Борисовна, заме-ститель Министра здравоохранения Челябинской области | Прочий тип документа | На бумажном носителе |
| 5. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | X | Гладкова Ирина Борисовна, заме-ститель Министра здравоохранения Челябинской области | X | - |
| Контрольная точка: Сформирован отчет о выписанных рецептах на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 10 марта, следующего за отчетным годом (по итогам года) 16 апреля; 16 июля; 15 октября | Гладкова Ирина Борисовна, заме-ститель Министра здравоохранения Челябинской области | Прочий тип документа | На бумажном носителе |
| 6. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов за счет средств областного бюджета | X | Гладкова Ирина Борисовна, заме-ститель Министра здравоохранения Челябинской области | X | - |
| Контрольная точка: Сформирован отчет о выписанных рецептах отдельным категориям граждан на обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов за счет средств областного бюджета | 10 марта, следующего за отчетным годом (по итогам года) 16 апреля; 16 июля; 15 октября | Гладкова Ирина Борисовна, заме-ститель Министра здравоохранения Челябинской области | Прочий тип документа | На бумажном носителе |
| 7. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | X | Штрахова Марина Сергеевна, заместитель Министра здравоохранения Челябинской области | X | - |
| Контрольная точка: Освоение средств, выделенных на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 15 января (по итогам года) | Штрахова Марина Сергеевна, заме-ститель Министра здравоохранения Челябинской области | Платежное поручение | Информационная система «АЦК-финансы» |
| 8. Приобретение противотуберкулезных антибактериальных препаратов для лечения Приобретение противотуберкулезных антибактериальных препаратов для лечения туберкулеза всех форм, в том числе с множественной (широкой) лекарственной устойчивостью возбудителя, аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении, адъювантов химиотерапии (глутамил-цистеинил – глицин динатрия) | X | Штрахова Марина Сергеевна, заместитель Министра здравоохранения Челябинской области | X | - |
| Контрольная точка 1: Освоены средства выделенные на приобретение противотуберкулезных антибактериальных препаратов для лечения туберкулеза всех форм, в том числе с множественной (широкой) лекарственной устойчивостью возбудителя, аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении, адъювантов химиотерапии (глутамилцистеинил – глицин динатрия) | 15 января (по итогам года) | Штрахова Марина Сергеевна, заме-ститель Министра здравоохранения Челябинской области | Платежное поручение | Информационная система «АЦК-финансы» |