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II. ПАСПОРТ
Государственной программы (комплексной программы) «Развитие здравоохранения Челябинской области» 

1. Основные положения
	Куратор государственной программы
	Гехт Ирина Альфредовна – Первый заместитель Губернатора Челябинской области

	Ответственный исполнитель государственной программы
	Министр здравоохранения Челябинской области

	Период реализации государственной программы (сроки и этапы)
	I этап  - 2021 – 2023 гг
II этап – 2024 – 2030 гг 

	Цель (цели) государственной программы 
	улучшение качества и повышение доступности медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями с современной материально-технической базой, доступности качественных, эффективных и безопасных лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения

	Направления (подпрограммы) государственной программы
	1. Направление (подпрограмма) «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику и диагностику заболеваний, и формирование здорового образа жизни»;
2. Направление (подпрограмма) «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»;
3. Направление (подпрограмма) «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»;
4. Направление (подпрограмма) «Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»;
5. Направление (подпрограмма) «Информационные технологии и управление развитием отрасли»

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	152 165 973,60 тыс. рублей (итоги 2024 г. – 2030 г.)

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации / государственной программой
	цель - сохранение населения, здоровье и благополучие людей/ государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
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2. Показатели государственной программы (комплексной программы)

	№№ п/п
	Наименова-ние показателя
	Уровень показа-теля
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	[bookmark: _Ref129093998]Базо-вое значе-ние  (факт 2022 г.) 
	Значение показателя по годам
	Доку-
мент
	Ответ-ствен-ный за дости-жение показателя
	Связь с показателями националь-ных целей

	
	
	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	Цель государственной программы: улучшение качества и повышение доступности медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями с современной материально-технической базой, доступности качественных, эффективных и безопасных лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения

	1.
	Ожидаемая продолжи-тельность жизни при рождении
	ВДЛ, ГП РФ
	возрастание
	лет
	72,16*
	72,58
	73,5
	74,25
	75,0
	75,74
	76,58
	77,07
	Указ Президента РФ от 04.02.2021 г. №  68; постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
	Минздрав ЧО
	Повышение ожидаемой продолжи-тельность жизни при рождении до 78 лет

	2.
	Снижение заболеваемости гепатитом С 
	ГП РФ
	убывание
	человек на 100 тыс. населения
	25,18*
	30,30
	26,56
	22,81
	22,81
	22,81
	22,81
	22,81
	постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»; письмо Минздрава РФ от 15.12.2023 г. № 13-3/И/2-23626
	Минздрав ЧО
	Повышение ожидаемой продолжи-тельности жизни при рождении до 78 лет

	3.
	Снижение заболеваемос-ти ВИЧ 
	ГП РФ
	убывание
	человек на 100 тыс. населения
	71,7*
	65,0
	62,9
	61,0
	61,0
	61,0
	61,0
	61,0
	постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»; письмо Минздрава РФ от 15.12.2023 г. № 13-3/И/2-23626
	Минздрав ЧО
	Повышение ожидаемой продолжи-тельности жизни при рождении до 78 лет

	4.
	Снижение заболеваемос-ти туберкулезом 
	ГП РФ
	убывание
	человек на 100 тыс. населения
	34,5*
	33,0
	31,6
	30,3
	30,3
	30,3
	30,3
	30,3
	постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»; письмо Минздрава РФ от 15.12.2023 г. № 13-3/И/2-23626
	Минздрав ЧО
	Повышение ожидаемой продолжи-тельности жизни при рождении до 78 лет

	5.
	Смертность от всех причин 
	ГП РФ
	убывание
	случаев  на 1000 населения
	13,3*
	13,1
	13,1
	13,1
	13,1
	13,1
	13,1
	13,1
	постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»; письмо Минздрава РФ от 15.12.2023 г. № 13-3/И/2-23626
	Минздрав ЧО
	Повышение ожидаемой продолжи-тельности жизни при рождении до 78 лет

	6.
	Смертность от новообразований 
	ГП РФ, Стратегия ЧО

	убывание
	случаев на 100 тыс. населения
	219,51*
	216,1
	216,1
	216,1
	216,1
	216,1
	216,1
	216,1
	постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»; письмо Минздрава РФ от 15.12.2023 г. № 13-3/И/2-23626
	Минздрав ЧО
	Повышение ожидаемой продолжи-тельности жизни при рождении до 78 лет

	7.
	Смертность населения от болезней системы кровообраще-ния
	ГП РФ ,Стратегия ЧО
	убывание
	случаев на 100 тыс. населения
	500,4*
	492,7
	492,7
	492,7
	492,7
	492,7
	492,7
	492,7
	постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»; письмо Минздрава РФ от 15.12.2023 г. № 13-3/И/2-23626
	Минздрав ЧО
	Повышение ожидаемой продолжи-тельности жизни при рождении до 78 лет

	8.
	Охват населения иммунизаци-ей в рамках Национально-го календаря профилактических прививок не менее 95% от подлежащих иммунизации
	ГП РФ
	возрастание
	процентов
	95*
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»; Письмо Минздрава РФ от 15.12.2023 г. № 13-3/И/2-23626
	Минздрав ЧО
	Повышение ожидаемой продолжи-тельности жизни при рождении до 78 лет

	9.
	Количество (доля) граждан, ведущих здоровый образ жизни
	ГП РФ
	возрастание
	процентов
	4,6*
	5,8
	7,2
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»; письмо Минздрава РФ от 15.12.2023 г. № 13-3/И/2-23626
	Минздрав ЧО
	Повышение ожидаемой продолжи-тельности жизни при рождении до 78 лет


* - по данным Минздрава РФ за 2022 год;



















3. План достижения показателей государственной программы (комплексной программы) в 2024 году
	[bookmark: _Hlk144993968]№ п/п
	Цели/показатели государственной программы 
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноябрь
	

	Цель государственной программы: улучшение качества и повышение доступности медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями с современной материально-технической базой, доступности качественных, эффективных и безопасных лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения

	    1.
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
	возраст-ание
	лет
	-
	-
	72,58
	-
	-
	72,58
	-
	-
	72,58
	-
	-
	72,58

	    2.
	Снижение заболеваемости гепатитом С
	убывание
	человек на 100 тыс. населения
	-
	-
	30,30
	-
	-
	30,30
	-
	-
	30,30
	-
	-
	30,30

	    3.
	Снижение заболеваемости ВИЧ
	убывание
	человек на 100 тыс. населения
	-
	-
	65,0
	-
	-
	65,0
	-
	-
	65,0
	-
	-
	65,0

	4.
	Снижение заболеваемости туберкулезом
	убывание
	человек на 100 тыс. населения
	-
	-
	33,0
	-
	-
	33,0
	-
	-
	33,0
	-
	-
	33,0

	5.
	Смертность от всех причин
	убывание
	случаев  на 1000 населения
	-
	-
	13,1
	-
	-
	13,1
	-
	-
	13,1
	-
	-
	13,1

	    6.
	Смертность от новообразований
	убывание
	случаев 100 тыс. населения
	-
	-
	216,1
	-
	-
	216,1
	-
	-
	216,1
	-
	-
	216,1

	   7.
	Смертность населения от болезней системы кровообращения
	убывание
	случаев на 100 тыс. населения
	-
	-
	492,7
	-
	-
	492,7
	-
	-
	492,7
	-
	-
	492,7

	8.
	Охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок не менее 95% от подлежащих иммунизации
	возраста-ние
	процентов
	-
	-
	95
	-
	-
	95
	-
	-
	95
	-
	-
	95

	9.
	Количество (доля) граждан, ведущих здоровый образ жизни
	возраста-ние
	процентов
	-
	-
	-
	-
	-
	5,8
	-
	-
	-
	-
	-
	5,8
























4. Структура государственной программы (комплексной программы)

	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь
с показателями

	1
	2
	3
	4

	1.
	Направление (подпрограмма) «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику и диагностику заболеваний, и формирование здорового образа жизни»

	1.1.
	Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (Гехт Ирина Альфредовна - куратор)

	
	Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Челябинской области 
	Срок реализации:  2024 год

	1.1.1
	Задача: формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
	Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов и печатных материалов для аудитории граждан старше 12 лет
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

	1.2.
	Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» (Гехт Ирина Альфредовна - куратор)

	
	Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Челябинской области 
	Срок реализации: 2024 - 2026 годы

	1.2.1
	Задача: увеличена доля граждан ведущих здоровый образ жизни
	Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья.
Внедрена одна  корпоративная программа, содержащая наилучшие практики по укреплению здоровья работников
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения


	1.2.2
	Задача: организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи
	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов. 
Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций. 
Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. 
Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек.
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения

	1.3.
	Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» (Гехт Ирина Альфредовна - куратор)

	
	Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Челябинской области 
	Срок реализации: 2024 год

	1.3.1.
	Задача: повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста
	Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения.
Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции

	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения


	1.4.
	Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (Гехт Ирина Альфредовна - куратор)

	
	Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Челябинской области 
	Срок реализации: 2024 год

	1.4.1
	Задача: гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов
	Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта..
Функционируют, созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения


	1.4.2
	Задача: гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации
	Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения


	1.4.3
	Задача: увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила «Новой модели организации оказания медицинской помощи»
	В Челябинской области функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи.
Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи».
Проведена оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу 
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения


	1.4.4
	Задача:  формирование системы защиты прав пациентов
	Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи) нарастающим итогом
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения


	1.4.5
	Задача:  развитие санитарной авиации
	Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи за счет бюджетов всех уровней - 1130 единиц.
Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации  -  229 вылетов
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения

	1.5.
	Региональный проект «Участие социально ориентированных некоммерческих и других организаций в борьбе с социально-значимыми заболеваниями» (Гехт Ирина Альфредовна - куратор)

	
	Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Челябинской области 
	Срок реализации: 2024 - 2026 годы

	1.5.1.
	Задача: привлечение СОНКО к проведению мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С в  ключевых группах населения 
	Реализованы мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C  совместно с СОНКО.
Предоставлены субсидии СОНКО на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ – инфекции и гепатитов В и С
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
Снижение заболеваемости ВИЧ, на 100 тыс. населения;
Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения


	1.6.
	Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» (Гехт Ирина Альфредовна - куратор)

	
	Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Челябинской области 
	Срок реализации: 2024 - 2026 годы

	1.6.1.
	Задача: обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи
	Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций Челябинской области реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
Младенческая смертность


	1.6.2.
	Задача: повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность
	Выделены субсидии бюджетным и автономным учреждениям на развитие материально-технической базы детских поликлиник, детских поликлинических отделений, детских больниц (отделений) Челябинской области.
Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах, тыс. человек. 
Построено (реконструировано) детских больниц (корпусов).
Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов.
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
Младенческая смертность



	1.6.3.
	Задача: обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями
	Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами.
Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам).

	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
Младенческая смертность


	1.7.
	Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» (Гехт Ирина Альфредовна - куратор)

	
	Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Челябинской области 
	Срок реализации: 2024 год

	1.7.1.
	Задача: обеспечена доступность профилактики, диагностика и лечения онкологических заболеваний 
	Разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями».
Организованы центры амбулаторной онкологической помощи.
Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы).
Обеспечены лекарственными препаратами больные с онкологическими заболеваниями для оказания онкологической помощи в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения) в амбулаторных условиях бесплатно по рецептам врачей.
Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) за счет средств областного бюджета.
Проведены информационно-коммуникационные кампании, направленные на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности лечению, в том числе с использованием печатных материалов.
Созданы центры амбулаторной онкологической помощи на базе медицинских организаций и дооснащение функционирующих центров амбулаторной -онкологической помощи
	Смертность от новообразований, на 100 тыс. населения; 
Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и /или лечение в текущем году из числа стоящих под диспансерным наблюдением


	1.8.
	Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (Гехт Ирина Альфредовна - куратор)

	
	Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Челябинской области 
	Срок реализации: 2024 год

	1.8.1
	Задача: обеспечена доступность диагностики,  профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний
	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении.
Созданы первичные сосудистые отделения и оснащены необходимым оборудованием.
Финансово обеспечены дополнительные объемы оказания медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом (баллонная вазодилатация), пароксизмальными нарушениями ритма и проводимости (имплантация кардиостимуляторов) в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения).
Внедрены современные методы оказания медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения – тромбоэкстракций механических.
Выделены субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение проживающих на территории Челябинской области лиц старше трудоспособного возраста (мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет), страдающих определёнными заболеваниями системы кровообращения, лекарственными препаратами для коррекции артериального давления и статинами в амбулаторно-поликлинических условиях.
Оснащены оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения за счет средств областного бюджета.
Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, за счет средств областного бюджета.
Обеспечена отдельная категория граждан (преимущественно лиц старше 50 лет), проживающих на территории Челябинской области и страдающих определенными заболеваниями системы кровообращения, лекарственными препаратами в амбулаторно-поликлинических условиях. Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации 
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения


	1.9.
	Ведомственный проект «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений» (Ткачева Агата Геннадьевна - куратор)

	
	Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Челябинской области 
	Срок реализации: 2024 – 2030 годы

	1.9.1
	Задача: проведение реконструкций, ремонта, модернизации, обеспечения безопасности учреждений и создания инженерной инфраструктуры
	Снижение доли амбулаторных и стационарных подразделений медицинских организаций требующие сноса, капитального ремонта или реконструкции от общего количества подразделений 
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения


	1.9.2.
	Задача: приобретение основных средств
	Снижение доли диагностического оборудования со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования.
Увеличение доли впервые выявленных больных туберкулезом, прошедших тестирование на лекарственную устойчивость возбудителя культуральным методом на жидких средах до начала лечения.
Увеличение доли медицинских организаций, участвующих в федеральном проекте «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», оснащенных современным медицинским реабилитационным оборудованием 
	

	1.10.
	[bookmark: _Hlk146785949]Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, а также дополнительных объемов медицинской помощи»

	
	Ответственный за реализацию  - Министерство здравоохранения Челябинской области
	Срок реализации: 
2024 – 2030 годы

	1.10.1
	Задача: оказание гражданам Челябинской области дополнительных объемов медицинской помощи по страховым случаям, установленным базовой программой обязательного медицинского страхования, а также обеспечение дополнительными видами и условиями оказания медицинской помощи, не установленной базовой программой обязательного медицинского страхования 
	Предоставлены межбюджетные трансферты Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Челябинской области
	Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения


	1.11.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение приоритетов профилактики и формирование здорового образа жизни у населения Челябинской области, развитие первичной медико-санитарной помощи, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»

	
	Ответственный за реализацию  - Министерство здравоохранения Челябинской области
	Срок реализации:  2024 – 2030 годы

	1.11.1
	Задача: повышение доступности первичной медико-санитарной помощи
	Проводится диспансеризация государственных служащих не реже 1 раза в год.
Увеличен охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год 
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения


	1.11.2
	Задача: снижение уровня заболеваемости инфекционными заболеваниями
	Повышен уровень иммунизации  населения в рамках Национального календаря профилактических прививок  - не менее 95 процентов от подлежащих иммунизацией.

	Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения;
Снижение заболеваемости гепатитом С, на 100 тыс. населения;


	1.11.3
	Задача: снижение уровня заболеваемости туберкулезом
	Повышен охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза

	Снижение заболеваемости туберкулезом, на 100 тыс. населения


	1.11.4
	Задача: противодействие распространению ВИЧ-инфекции 
	Рост информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции;
увеличен охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения;
увеличена доля лиц с ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц с ВИЧ-инфекцией, сведения о которых внесены в Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека 
	Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения;
Снижение заболеваемости ВИЧ, на 100 тыс. населения; 


	1.11.5.
	Задача: организация оказания медицинской помощи по профилям «психиатрия-наркология» и «психиатрия»
	Снижение повторной госпитализации больных с синдромом зависимости от наркотиков; 
снижение повторной госпитализации больных с  психическими заболеваниями

	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения

	1.12
	Комплекс процессных мероприятий «Оказание доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям, включая совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики»

	
	Ответственный за реализацию  - Министерство здравоохранения Челябинской области
	Срок реализации: 2024 – 2030 годы

	1.12.1.
	Задача: совершенствование оказания медицинской помощи детям и матерям
	Увеличение выживаемости детей, имевших при рождении низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре);
снижение показателя ранней неонатальной смертности до 2,62 случая;
снижение материнской смертности; 
увеличение обеспечения детей до трех лет полноценным питанием по заключению врачей с учетом медицинских показаний;
повышена доступность эндокринологической помощи детям 
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения


	1.12.2
	Задача: совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики
	Увеличение проведения обследований  беременных женщин в первом триместре беременности по алгоритму комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка;
Увеличен  охват неонатальным скринингом новорожденных 
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

	1.13.
	Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; развитие службы крови»

	
	Ответственный за реализацию  - Министерство здравоохранения Челябинской области
	Срок реализации: 2024 – 2030 годы

	1.13.1
	Задача: совершенствования оказания специализированной медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
	Увеличение числа пациентов, госпитализированных с острыми цереброваскулярными болезнями в первые 4,5 часа от начала заболевания (от общего количества);
Увеличение числа проведения тромболитической терапии пациентам в первые 6 часов госпитализации (от общего количества госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями);
бригады  скорой медицинской помощи доедут до пациента менее чем за 20 минут с момента вызова (от общего количества вызовов) в 90 процентах случаев
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения 


	1.13.2.
	Задача: совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
	Увеличение числа пролеченных больных, обеспеченных высокотехнологичной медицинской помощью;
увеличение числа  пролеченных детей, обеспеченных высокотехнологичной медицинской помощью;
увеличение числа диагностических исследований с использованием технологий ядерной медицины и пролечено пациентов с использованием технологий ядерной медицины 
	

	1.13.3.
	Задача: обеспечение потребности государственных и муниципальных медицинских организаций Челябинской области в безопасных  компонентах крови
	Обеспечение пациентов достаточным количеством заготовленной безопасной донорской кровью и ее компонентами 
	

	1.14.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами»

	
	Ответственный за реализацию  - Министерство здравоохранения Челябинской области
	Срок реализации: 2024 – 2030 годы

	1.14.1.
	Задача: повышение обеспеченности населения Челябинской области качественными, безопасными и эффективными лекарственными             препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания
	Больные туберкулезом обеспечены лекарственными препаратами для лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя; 
обеспечена доступность для лечения пациентов дорогостоящими медицинскими препаратами;
обеспечена доступность для отдельных категорий граждан лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированными продуктами лечебного питания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях;
обеспечены рецептами на бесплатные лекарственные препараты больные онкологическими заболеваниями для лечения в амбулаторных условиях
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения 


	1.15.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи»

	
	Ответственный за реализацию  - Министерство здравоохранения Челябинской области
	Срок реализации: 2024 – 2030 годы

	1.15.1
	Задача: обеспечение доступности паллиативной медицинской помощи населению Челябинской области
	Оснащены  (переоснащены, дооснащены) медицинские организации, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, подведомственные Министерству здравоохранения Челябинской области, имеющие структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи, установленном частью 5 статьи 36 Федерального закона «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации»;
приобретены автомобили в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковые автомашины в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи;
обеспечены пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому;
обеспечены пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания 
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения 


	2.
	Направление (подпрограмма) «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

	2.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Организация санаторно-курортного лечения, в том числе детей и медицинской реабилитации»

	
	Ответственный за реализацию  - Министерство здравоохранения Челябинской области
	Срок реализации: 2024 – 2030 годы

	2.1.1.
	Задача: предоставление услуг по санаторно-курортному лечению и реабилитации
	Пациентам оказано санаторно-курортное лечение учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения Челябинской области

	Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения


	3.
	Направление (подпрограмма) «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»

	3.1.
	Региональный проект  «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» (Гехт Ирина Альфредовна - куратор)


	
	Ответственный за реализацию  - Министерство здравоохранения Челябинской области
	Срок реализации: 2024 – 2026 годы

	3.1.1.
	Задача: обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников
	Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях;
увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях;
предоставлены меры социальной поддержки гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области  
	

	3.1.2.
	Задача: ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
	Повышение уровня профессионализма путем принятия участия в системе непрерывного образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, медицинскими работниками;
повышение престижа профессий медицинских работников (конкурсы профессионального мастерства,   мероприятия по подготовке и вручению премии Губернатора Челябинской области, приуроченные к празднованию профессионального праздника – Дня медицинского работник);
подготовка специалистов по образовательным программам среднего профессионального образования;
повышение квалификации и прохождение переподготовки по образовательным программам дополнительного профессионального образования 
	Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения


	3.2.
	Комплекс процессных мероприятий «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения»

	
	Ответственный за реализацию  - Министерство здравоохранения Челябинской области
	Срок реализации: 2024 – 2030 годы

	3.2.1.
	Задача: создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников
	Увеличение количества врачей, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в государственных образовательных организациях высшего образования: по программам повышения квалификации,  по программам профессиональной переподготовки;
увеличение количества специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в профессиональных образовательных организациях: по программам повышения квалификации, по программам профессиональной переподготовки
	Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения


	3.2.2.
	Задача: реализация государственной поддержки отдельных категорий специалистов 
	Оказание государственной поддержки, реализуемой благодаря компенсационным и единовременным выплатам отдельным категориям специалистов, позволит обеспечить росту числа специалистов по их закреплению в отрасли и уменьшит кадровый отток

	

	3.3.3.
	Задача: повышение престижа профессии медицинского работника
	Ежегодное проведение всероссийского конкурса «Лучший врач года» и «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» внесло вклад в повышение престижа медицинских и фармацевтических специальностей, позволило сохранить высокую мотивацию специалистов на постоянное совершенствование своего профессионального уровня

	

	4.
	Направление (подпрограмма) «Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»

	4.1.
	Региональный проект  «Развитие экспорта медицинских услуг» (Гехт Ирина Альфредовна - куратор)

	4.1.1.
	Задача: увеличение объема экспорта медицинских услуг
	Разработан и реализован план коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Челябинской области 
	Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения


	5.
	Направление (подпрограмма) «Информационные технологии и управление развитием отрасли»

	5.1.
	Региональный проект  «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» (Гехт Ирина Альфредовна - куратор)

	
	Ответственный за реализацию  - Министерство здравоохранения Челябинской области
	Срок реализации: 2024 год

	5.1.1.
	Задача: в результате цифровизации здравоохранения граждан обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов
	Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Челябинской области обеспечивают стопроцентное  межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы;
функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Российской Федерации второго и третьего уровней;
реализована система электронных рецептов;
реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ;
созданы  локально вычислительные сети, средств (услуг) информационной безопасности для обеспечения развития государственных информационных систем

	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 


	5.1.2.
	Задача: повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечение эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности
	Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены территориально-выделенные структурные подразделения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Челябинской области (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет);
организованы автоматизированные рабочие места медицинским работникам при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Челябинской области;
медицинские организации обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
	

	5.2.
	Комплекс процессных мероприятий «Управление развитием отрасли здравоохранения»

	
	Ответственный за реализацию  - Министерство здравоохранения Челябинской области
	Срок реализации: 2024 – 2030 годы

	5.2.1.
	Задача: повышение финансовой эффективности системы здравоохранения
	Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности 
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

	5.2.2.
	Задача: эффективное расходование средств, выделенных на реализацию мероприятий общегосударственного характера
	Эффективное управление функционалом
	

	5.2.3.
	Задача: повышение энергетической эффективности в медицинских учреждениях
	Эффективное расходование энергетических ресурсов 

	





















5. Финансовое обеспечение государственной программы (комплексной программы)


	
	Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	
	6

	
	Государственная программа (всего), в том числе:
	50953743,60
	51609526,70
	49602703,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	152165973,60

	
	Федеральный бюджет
	5449343,50
	6323422,30
	4717912,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16490677,90

	
	Областной бюджет 
	45504400,10
	45286104,40
	44884791,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	135675295,70

	1.
	Подпрограмма «Совершенствова-ние оказания медицинской помощи, включая профилактику и диагностику заболеваний, и формирование здорового образа жизни» (всего), в том числе:
	27119124,30                                                                                             
	26662120,30
	23254316,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	77035560,80

	
	Федеральный бюджет
	5284063,90
	6266114,80
	4643378,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16193556,80

	
	Областной бюджет 
	21835060,40
	20396005,50
	18610938,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	60842004,00

	1.1.
	Структурный элемент Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» (всего), в том числе:
	2010762,30
	3346839,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5357601,90

	
	Федеральный бюджет
	1906202,70
	3172803,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5079006,60

	
	Областной бюджет 
	104559,60
	174035,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	278595,30

	
	Мероприятия структурного элемента, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (строительство объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности) -(Минстрой ЧО)
	1355949,50
	1441312,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2797262,10

	
	Федеральный бюджет
	1285440,10
	1366364,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2651804,40

	
	Областной бюджет 
	70509,40
	74948,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	145457,70

	1.1.2.
	Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (приобретение автомобильного транспорта и оборудования) 
	42169,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	42169,00

	
	Федеральный бюджет
	39976,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	39976,20

	
	Областной бюджет 
	2192,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2192,80

	1.1.3.
	Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели) 
	612643,80
	1905527,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2518170,80

	
	Федеральный бюджет
	580786,40
	1806439,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2387226,00

	
	Областной бюджет 
	31857,40
	99087,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	130944,80

	1.2.
	 Структурный элемент Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» (всего), в том числе:
	411,30
	414,30
	403,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1228,60

	
	Федеральный бюджет
	411,30
	414,30
	403,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1228,60

	
	Областной бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Мероприятия структурного элемента, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания
	411,30
	414,30
	403,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1228,60

	
	Федеральный бюджет
	411,30
	414,30
	403,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1228,60

	
	Областной бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Структурный элемент Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (всего), в том числе::
	124800,00
	124800,00
	124800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	374400,00

	
	Федеральный бюджет
	40017,80
	38269,20
	36346,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	114633,00

	
	Областной бюджет 
	84782,20
	86530,80
	88454,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	259767,00

	
	Мероприятия структурного элемента, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.
	Обеспечение закупки авиационных работ в   целях оказания медицинской помощи  за счет средств областного бюджета (предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели) 
	29596,00
	29596,00
	29596,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	88788,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	29596,00
	29596,00
	29596,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	88788,00

	1.3.2.
	Обеспечение закупки авиационных работ в   целях оказания медицинской помощи ( предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели)
	95204,00
	95204,00
	95204,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	285612,00

	
	Федеральный бюджет
	40017,80
	38269,20
	36346,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	114633,00

	
	Областной бюджет 
	55186,20
	56934,80
	58858,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	170979,00

	1.4.
	Структурный элемент Региональный проект «Участие социально ориентированных некоммерческих и других организаций в борьбе с социально-значимыми заболеваниями» (всего), в том числе:
	7836,00
	5545,10
	7945,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21327,00

	
	Федеральный бюджет
	6190,40
	4269,70
	5959,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16419,50

	
	Областной бюджет 
	1645,60
	1275,40
	1986,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4907,50

	
	Мероприятия структурного элемента, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.
	Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий СОНКО

	3481,30
	2501,70
	3286,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9269,00

	
	Федеральный бюджет
	2750,20
	1926,30
	2464,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7141,00

	
	Областной бюджет 
	731,10
	575,40
	821,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2128,00

	1.4.2.
	Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий СОНКО (предоставление субсидии СОНКО на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ – инфекции и гепатитов В и С) 
	4354,70
	3043,40
	4659,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12058,00

	
	Федеральный бюджет
	3440,20
	2343,40
	3494,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9278,50

	
	Областной бюджет 
	914,50
	700,00
	1165,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2779,50

	1.5.
	Структурный элемент Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» (всего), в том числе:
	2961989,20
	3161989,20
	3197168,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9321147,10

	
	Федеральный бюджет
	700000,00
	750000,00
	2378600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3828600,00

	
	Областной бюджет 
	2261989,20
	2411989,20
	818568,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5492547,10

	
	Мероприятия структурного элемента, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1.
	Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов) за счет средств областного бюджета – Минстрой ЧО
	2013924,00
	2125974,00
	46088,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4185986,50

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	2013924,00
	2125974,00
	46088,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4185986,50

	1.5.2.
	Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов) – Минстрой ЧО
	886076,00
	974026,00
	3089091,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4949193,00

	
	Федеральный бюджет
	700000,00
	750000,00
	2378600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3828600,00

	
	Областной бюджет 
	186076,00
	224026,00
	710491,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1120593,00

	1.5.3.
	Развитие материально-технической базы, детских поликлиник, детских поликлинических отделений и детских больниц (отделений детских больниц) ( предоставление субсидий областным  государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели)
	2000,00
	2000,00
	2000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6000,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	2000,00
	2000,00
	2000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6000,00

	1.5.4
	Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств областного бюджета
	59989,20
	59989,20
	59989,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	179967,60

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет 
	59989,20
	59989,20
	59989,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	179967,60

	1.6.
	Структурный элемент Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» (всего), в том числе:
	725441,50
	625300,00
	625300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1976041,50

	
	Федеральный бюджет
	96135,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	96135,80

	
	Областной бюджет 
	629305,70
	625300,00
	625300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1879905,70

	
	Мероприятия структурного элемента, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.1.
	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности лечению (предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели)
	300,00
	300,00
	300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	900,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	300,00
	300,00
	300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	900,00

	1.6.2
	Обеспечение лекарственными препаратами больных с онкологическими заболеваниями  для оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения) в амбулаторных условиях бесплатно по рецептам врачей
	438800,00
	438800,00
	438800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1316400,00

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет 
	438800,00
	438800,00
	438800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1316400,00

	1.6.3
	Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
	100141,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100141,50

	
	Федеральный бюджет
	96135,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	96135,80

	
	Областной бюджет 
	4005,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4005,70

	1.6.4.
	Создание центров амбулаторной онкологической помощи на базе медицинских организаций и дооснащение функционирующих центров амбулаторной онкологической помощи
	175000,00
	175000,00
	175000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	525000,00

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет 
	175000,00
	175000,00
	175000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	525000,00

	1.6.5.
	Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, за счет средств областного бюджета
	11200,00
	11200,00
	11200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33600,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	11200,00
	11200,00
	11200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33600,00

	1.7.
	Структурный элемент Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (всего), в том числе:
	1233431,20
	1015301,50
	990640,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3239373,30

	
	Федеральный бюджет
	478997,20
	269592,80
	245918,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	994508,30

	
	Областной бюджет 
	754434,00
	745708,70
	744722,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2244865,00

	
	Мероприятия структурного элемента, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.1.
	Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, за счет средств областного бюджета
	27497,70
	27497,70
	27497,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	82493,10

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	27497,70
	27497,70
	27497,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	82493,10

	1.7.2.
	Обеспечение отдельных категорий граждан (преимущественно лиц старше 50 лет), проживающих на территории Челябинской области и страдающих определенными заболеваниями системы кровообращения, лекарственными препаратами в амбулаторно-поликлинических условиях
	144012,30
	144012,30
	144012,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	432036,90

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	144012,30
	144012,30
	144012,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	432036,90

	1.7.3.
	Создание первичных сосудистых отделений и их оснащение необходимым оборудованием за счет средств областного бюджета ( предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели)
	12100,00
	12100,00
	12100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36300,00

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет 
	12100,00
	12100,00
	12100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36300,00

	1.7.4.
	Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет средств областного бюджета (предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели)
	10000,00
	10000,00
	10000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30000,00

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет 
	10000,00
	10000,00
	10000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30000,00

	1.7.5.
	Финансовое обеспечение дополнительных объемов оказания медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом (баллонная вазодилатация), пароксизмальными нарушениями ритма и проводимости (имплантация кардиостимуляторов) в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения)
	540865,70
	540865,70
	540865,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1622597,10

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	540865,70
	540865,70
	540865,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1622597,10

	1.7.6.
	Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	219790,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	219790,50

	
	Федеральный бюджет
	210998,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	210998,80

	
	Областной бюджет 
	8791,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8791,70

	1.7.7
	Обеспечение профилактики развития сердечно сосудистых заболеваний и сердечно сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
	279165,00
	280825,80
	256164,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	816155,70

	
	Федеральный бюджет
	267998,40
	269592,80
	245918,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	783509,50

	
	Областной бюджет 
	11166,60
	11233,00
	10246,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32646,20

	1.8.
	Структурный элемент  Ведомственный проект «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений»  (всего), в том числе:
	3111926,90
	1779010,60
	1665756,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6556693,70

	
	Федеральный бюджет
	92632,30
	125169,90
	21819,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	239621,80

	
	Областной бюджет 
	3019294,60
	1653840,70
	1643936,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6317071,90

	
	Мероприятия структурного элемента, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.1.
	Проведение ремонтных работ в государственных учреждениях ( предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели)
	1569338,80
	1166063,10
	1186274,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3921676,30

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	1569338,80
	1166063,10
	1186274,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3921676,30

	1.8.2.
	Обеспечение  безопасности государственных учреждений ( предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели)
	382140,30
	165000,00
	165000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	712140,30

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	382140,30
	165000,00
	165000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	712140,30

	1.8.3.
	Замена, модернизация и установка лифтов и подъемных платформ в государственных учреждениях ( предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели)
	108100,00
	100000,00
	100000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	308100,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	108100,00
	100000,00
	100000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	308100,00

	1.8.4.
	Проведение ремонтных работ в государственных учреждениях (подведомственных казенных учреждениях)
	5604,60
	5389,00
	5389,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16382,60

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	5604,60
	5389,00
	5389,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16382,60

	1.8.5.
	Приобретение основных средств  для государственных учреждений ( предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на  иные цели)
	13116,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13116,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	13116,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13116,00

	1.8.6.
	Приобретение  основных средств для государственных учреждений 
	846191,00
	130000,00
	130000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1106191,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	846191,00
	130000,00
	130000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1106191,00

	1.8.7.
	Обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения  
	28738,40
	28972,30
	29092,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	86803,50

	
	Федеральный бюджет
	22703,30
	22308,60
	21819,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	66831,50

	
	Областной бюджет 
	6035,10
	6663,70
	7273,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19972,00

	1.8.8.
	Подключение (технологическое присоединение) государственных бюджетных и автономных учреждений к сетям ресурсоснабжающих организаций (предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на  иные цели)
	70180,00
	50000,00
	50000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	170180,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	70180,00
	50000,00
	50000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	170180,00

	1.8.9.
	Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации (предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на  иные цели)
	88517,80
	133586,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	222104,00

	
	Федеральный бюджет
	69929,00
	102861,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	172790,30

	
	Областной бюджет 
	18588,80
	30724,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	49313,70

	1.9.
	Структурный элемент  Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, а также дополнительных объемов медицинской помощи»  (всего), в том числе:
	635722,90
	635722,90
	635722,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1907168,70

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	635722,90
	635722,90
	635722,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1907168,70

	
	Мероприятия структурного элемента, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.1
	Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи
	635722,90
	635722,90
	635722,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1907168,70

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	635722,90
	635722,90
	635722,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1907168,70

	1.10.
	Структурный элемент  Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение приоритетов профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни у населения Челябинской области, развитие первичной медико-санитарной помощи, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»  (всего), в том числе: 
	1528746,80
	1518981,70
	1517780,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4565509,10

	
	Федеральный бюджет
	48815,70
	49882,30
	47685,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	146383,90

	
	Областной бюджет 
	1479931,10
	1469099,40
	1470094,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4419125,20

	
	Мероприятия структурного элемента, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10.1.
	Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний,  управляемых средствами специфической профилактики (приобретение медицинских иммунобиологичес-ких препаратов для профилактики инфекционных заболеваний, в рамках регионального календаря профилактических прививок)
	598883,40
	590940,00
	590940,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1780763,40

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	598883,40
	590940,00
	590940,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1780763,40

	1.10.2.
	Мероприятия по внедрению новых технологий противовирусной терапии хронических гепатитов В и С (приобретение современных противовирусных препаратов для лечения взрослых и детей) 
	258865,90
	258865,90
	258865,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	776597,70

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет 
	258865,90
	258865,90
	258865,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	776597,70

	1.10.3.
	Организация хранения  иммунобиологичес-ких препаратов
	33253,80
	33253,80
	33253,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	99761,40

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	33253,80
	33253,80
	33253,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	99761,40

	1.10.4
	Предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание  государственных услуг (выполнение работ)
	439561,40
	437249,50
	437249,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1314060,40

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	439561,40
	437249,50
	437249,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1314060,40

	1.10.5
	Проведение диспансеризации государственных гражданских служащих Челябинской области
	8252,70
	8252,70
	8252,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24758,10

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	8252,70
	8252,70
	8252,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24758,10

	1.10.6.
	Обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и  (или) С
	61792,10
	64782,30
	63581,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	190155,60

	
	Федеральный бюджет
	48815,70
	49882,30
	47685,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	146383,90

	
	Областной бюджет 
	12976,40
	14900,00
	15895,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	43771,70

	1.10.7.
	Обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и (или) С, за счет средств областного бюджета
	37715,20
	37715,20
	37715,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	113145,60

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	37715,20
	37715,20
	37715,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	113145,60

	1.10.8.
	Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, за счет средств областного бюджета
	85922,30
	85922,30
	85922,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	257766,90

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	85922,30
	85922,30
	85922,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	257766,90

	1.10.9.
	Мероприятия по учету, хранению и отпуску лекарственных препаратов для лечения оппортунистических инфекций у больных ВИЧ инфекцией, антиретровирусных и противовирусных препаратов
	2000,00
	2000,00
	2000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6000,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	2000,00
	2000,00
	2000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6000,00

	1.10.10
	Обследование лиц из числа осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях, расположенных на территории Челябинской области, с целью отбора для заключения с ними контрактов о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации (предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели)
	2500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2500,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	2500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2500,00

	1.11.
	Структурный элемент  Комплекс процессных мероприятий «Оказание доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям, включая совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики»  (всего), в том числе:
	910018,90
	806635,20
	806959,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2523613,10

	
	Федеральный бюджет
	155182,60
	53423,70
	52278,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	260885,20

	
	Областной бюджет 
	754836,30
	753211,50
	754680,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2262727,90

	
	Мероприятия структурного элемента, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.11.1.
	Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, осуществляемое по заключению врачей с учетом медицинских показаний
	220000,00
	220000,00
	220000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	660000,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	220000,00
	220000,00
	220000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	660000,00

	1.11.2.
	Обеспечение детей, страдающих сахарным диабетом 1 типа, получающих помповую инсулинотерапию, расходными материалами
	18000,00
	18000,00
	18000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	54000,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	18000,00
	18000,00
	18000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	54000,00

	1.11.3
	Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, беременных женщин, неонатального скрининга на пять наследственных и врожденных заболеваний в части исследований и консультаций, осуществляемых медико-генетическими консультациями, а также медико-генетических исследований в соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций (приобретение реактивов, тест систем, расходных материалов) 
	22000,00
	22000,00
	22000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	66000,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	22000,00
	22000,00
	22000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	66000,00

	1.11.4
	Обеспечение детей, страдающих сахарным диабетом 1 типа, расходными материалами для проведения непрерывного мониторирования глюкозы
	136000,00
	162836,10
	162836,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	461672,20

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	136000,00
	162836,10
	162836,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	461672,20

	1.11.5.
	Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
	308585,20
	305417,70
	305417,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	919420,60

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	308585,20
	305417,70
	305417,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	919420,60

	1.11.6.
	Реализация мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) (предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели)
	68642,90
	69381,40
	69705,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	207729,50

	
	Федеральный бюджет
	54227,90
	53423,70
	52278,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	159930,50

	
	Областной бюджет 
	14415,00
	15957,70
	17426,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	47799,00

	1.11.7
	Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка у беременных женщин, неонатального скрининга на пять наследственных и врожденных заболеваний в части исследований и консультаций, осуществляемых медико-генетическими консультациями, а также медико-генетических исследований в соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций (предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели)
	6000,00
	6000,00
	6000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18000,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	6000,00
	6000,00
	6000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18000,00

	1.11.8.
	Проведение информационно-коммуникационной кампании, предусматривающей формирование позитивных просемейных установок у детей, подростков, молодежи, формирование позитивного образа многодетной семьи, многодетной матери, повышение мотивации семей к рождению детей (предоставление субсидий областным  государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели)
	3000,00
	3000,00
	3000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9000,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	3000,00
	3000,00
	3000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9000,00

	1.11.9
	Реализация мероприятия по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 4-х лет системами непрерывного мониторинга глюкозы
	1559,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1559,40

	
	Федеральный бюджет
	1231,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1231,90

	
	Областной бюджет 
	327,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	327,50

	1.11.10
	Реализация мероприятия по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 4-х до 17-ти лет системами непрерывного мониторинга глюкозы
	126231,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	126231,40

	
	Федеральный бюджет
	99722,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	99722,80

	
	Областной бюджет 
	26508,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26508,60

	1.12.
	Структурный элемент  Комплекс процессных мероприятий «Совершенствова-ние оказания специализированной, включая высокотехнологич-ную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Развитие службы крови»  (всего), в том числе:
	8118937,30
	7850338,10
	7839323,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23808599,00

	
	Федеральный бюджет
	152963,50
	150061,50
	153163,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	456188,90

	
	Областной бюджет 
	7965973,80
	7700276,60
	7686159,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23352410,10

	
	Мероприятия структурного элемента, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.12.1.
	Предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по оказанию высокотехнологич-ной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
	993540,90
	972424,90
	961410,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2927376,20

	
	Федеральный бюджет
	151199,20
	148297,20
	151399,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	450896,00

	
	Областной бюджет 
	842341,70
	824127,70
	810010,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2476480,20

	1.12.2.
	Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
	6479142,60
	6443629,70
	6443629,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19366402,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	6479142,60
	6443629,70
	6443629,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19366402,00

	1.12.3.
	Обеспечение медицинской деятельности, связанной с трансплантацией (пересадкой) органов и тканей человека, в том числе с донорством органов и тканей в целях трансплантации (пересадки) (предоставление субсидий областным  государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели)
	11615,10
	11615,10
	11615,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34845,30

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	11615,10
	11615,10
	11615,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34845,30

	1.12.4.
	Финансовое обеспечение совершенствования оказания медицинской помощи (предоставление субсидий областным  государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели)
	632874,40
	420904,10
	420904,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1474682,60

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	632874,40
	420904,10
	420904,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1474682,60

	1.12.5.
	Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) (предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели)
	1764,30
	1764,30
	1764,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5292,90

	
	Федеральный бюджет
	1764,30
	1764,30
	1764,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5292,90

	
	Областной бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.13.
	Структурный элемент  Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами»  (всего), в том числе:
	5104904,80
	5148470,80
	5199313,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15452688,90

	
	Федеральный бюджет
	1520838,10
	1567904,10
	1618746,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4707488,80

	
	Областной бюджет 
	3584066,70
	3580566,70
	3580566,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10745200,10

	
	Мероприятия структурного элемента, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.13.1.
	Обеспечение вне федеральных перечней   льготных категорий граждан дорогостоящими лекарственными препаратами, в том числе предназначенными для лечения больных  гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридо-зом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей, включая обеспечение по решениям суда 
	829614,40
	829614,40
	829614,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2488843,20

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	829614,40
	829614,40
	829614,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2488843,20

	1.13.2
	Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализирован-ными продуктами лечебного питания отдельных групп населения и лиц, страдающих отдельными заболеваниями, проживающих на территории Челябинской области
	1218105,20
	1218105,20
	1218105,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3654315,60

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	1218105,20
	1218105,20
	1218105,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3654315,60

	1.13.3.
	Обеспечение лекарственными препаратами и специализирован-ными продуктами лечебного питания граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными)   заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности
	674984,70
	674984,70
	674984,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2024954,10

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	674984,70
	674984,70
	674984,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2024954,10

	1.13.4.
	Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных   гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридо-зом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей, за счет средств областного бюджета  
	4682,90
	4682,90
	4682,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14048,70

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	4682,90
	4682,90
	4682,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14048,70

	1.13.5.
	Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского  применения по рецептам на лекарственные  препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также   специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
	1213070,90
	1260136,90

	1310979,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3784187,20

	
	Федеральный бюджет
	1213070,90
	1260136,90
	1310979,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3784187,20

	
	Областной бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.13.6.
	Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского  применения по рецептам на лекарственные  препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также   специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов за счет средств областного бюджета
	793704,50
	793704,50
	793704,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2381113,50

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	793704,50
	793704,50
	793704,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2381113,50

	1.13.7.
	Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
	307767,20
	307767,20
	307767,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	923301,60

	
	Федеральный бюджет
	307767,20
	307767,20
	307767,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	923301,60

	
	Областной бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.13.8.
	Приобретение противотуберкулез-ных антибактериальных препаратов для лечения туберкулеза всех форм, в том числе с множественной (широкой) лекарственной устойчивостью возбудителя, аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении, адъювантов химиотерапии (глутамил-цистеинил – глицин динатрия)
	59475,00
	59475,00
	59475,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	178425,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	59475,00
	59475,00
	59475,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	178425,00

	1.13.9.
	Создание, использование и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера (предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели)
	3500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3500,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	3500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3500,00

	1.14.
	Структурный элемент  Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи»  (всего), в том числе:
	644195,20
	642771,30
	643202,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1930168,90

	
	Федеральный бюджет
	85676,50
	84323,40
	82456,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	252456,40

	
	Областной бюджет 
	558518,70
	558447,90
	560745,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1677712,50

	
	Мероприятия структурного элемента, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.14.1
	Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
	535743,90
	533260,40
	533260,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1602264,70

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	535743,90
	533260,40
	533260,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1602264,70

	1.14.2.
	Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на развитие паллиативной медицинской помощи
	16828,00
	20130,50
	18520,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	55478,50

	
	Федеральный бюджет
	13294,10
	15500,50
	13890,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	42684,60

	
	Областной бюджет 
	3533,90
	4630,00
	4630,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12793,90

	1.14.3.
	Развитие паллиативной медицинской помощи
	91623,30
	89380,40
	91422,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	272425,70

	
	Федеральный бюджет
	72382,40
	68822,90
	68566,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	209771,80

	
	Областной бюджет 
	19240,90
	20557,50
	22855,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	62653,90

	2.
	Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» (всего), в том числе:
	323518,00
	315976,60
	315976,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	955471,20

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	323518,00
	315976,60
	315976,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	955471,20

	
	Мероприятия структурного элемента, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	[bookmark: _Hlk153893833]Структурный элемент  Комплекс процессных мероприятий «Организация санаторно-курортного лечения, в том числе детей, и медицинской реабилитации»  (всего), в том числе:
	323518,00
	315976,60
	315976,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	955471,20

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	323518,00
	315976,60
	315976,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	955471,20

	
	Мероприятия структурного элемента, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
	318518,00
	315976,60
	315976,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	950471,20

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	318518,00
	315976,60
	315976,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	950471,20

	2.1.2.
	Грант в форме субсидии акционерному обществу «Клиника Вся Медицина» на финансовое обеспечение затрат (расходов), связанных с оказанием медицинской помощи участникам специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, по профилю «медицинская реабилитация»
	5000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5000,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	5000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5000,00

	3.
	Подпрограмма «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» (всего), в том числе:
	1102430,90
	625999,20
	651751,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2380182,00

	
	Федеральный бюджет
	75840,00
	54862,50
	72000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	202702,50

	
	Областной бюджет 
	1026590,90
	571136,70
	579751,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2177479,50

	3.1.
	Структурный элемент - Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицирован-ными кадрами» (всего), в том числе:
	657922,70
	465306,60
	463256,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1586485,90

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	657922,70
	465306,60
	463256,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1586485,90

	
	Мероприятия структурного элемента, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	Субсидии  бюджетным и автономным учреждениям на приобретение жилых помещений в государственную собственность Челябинской области в целях  предоставления медицинским работникам, состоящим в трудовых отношениях с областными государственными учреждениями здравоохранения 
	187350,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	187350,00

	

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	187350,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	187350,00

	3.1.2.
	Мероприятия по повышению престижа профессий медицинских работников (конкурсы профессионального мастерства), в том числе мероприятия по подготовке и вручению премии Губернатора Челябинской области, приуроченные к празднованию профессионального праздника – Дня медицинского работника
	2900,00
	2900,00
	2900,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8700,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	2900,00
	2900,00
	2900,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8700,00

	3.1.3
	Подготовка специалистов по образовательным программам среднего профессионального образования
	430716,60
	431206,00
	431206,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1293128,60

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет 
	430716,60
	431206,00
	431206,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1293128,60

	3.1.4.
	Повышение квалификации и переподготовка кадров по образовательным программам дополнительного профессионального образования
	23748,10
	19512,60
	19512,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	62773,30

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет 
	23748,10
	19512,60
	19512,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	62773,30

	3.1.5.
	Ежемесячная денежная выплата обучающимся в образовательных организациях высшего образования в рамках осуществления целевой подготовки
	13208,00
	11688,00
	9638,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34534,00

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет 
	13208,00
	11688,00
	9638,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34534,00

	3.2.
	Структурный элемент  Комплекс процессных мероприятий «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения»  (всего), в том числе:
	444508,20
	160692,60
	188495,3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	793696,10

	
	Федеральный бюджет
	75840,00
	54862,50
	72000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	202702,50

	
	Областной бюджет 
	368668,20
	105830,10
	116495,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	590993,60

	
	Мероприятия структурного элемента, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1.
	Финансовое обеспечение организации целевого обучения специалистов с высшим медицинским образованием  по программе ординатуры
	12999,10
	12999,10
	12999,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38997,30

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	12999,10
	12999,10
	12999,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38997,30

	3.2.2.
	[bookmark: _GoBack]Осуществление единовременных выплат медицинским работникам
	29000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29000,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	29000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29000,00

	3.2.3.
	Предоставление мер материального стимулирования  лицам, обучающимся по программам ординатуры за счет средств областного бюджета и заключившим договор о целевом обучении с Министерством здравоохранения Челябинской области
	594,00
	594,00
	594,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1782,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	594,00
	594,00
	594,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1782,00

	3.2.4.
	Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме (осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области)
	72915,10
	75849,50
	78902,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	227666,80

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	72915,10
	75849,50
	78902,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	227666,80

	3.2.5.
	Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельшерских и фельшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек
	96000,00
	71250,00
	96000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	263250,00

	
	Федеральный бюджет
	75840,00
	54862,50
	72000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	202702,50

	
	Областной бюджет 
	20160,00
	16387,50
	24000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	60547,50

	3.2.6.
	Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежавших исполнению в денежной форме (осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников областных государственных медицинских организаций в виде предоставления специальной социальной выплаты)
	78000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	78000,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	78000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	78000,00

	3.2.7.
	Мероприятия по созданию единого стиля одежды сотрудников медицинских организаций первичного звена здравоохранения
	150000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	150000,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	150000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	150000,00

	3.2.8.
	Расходы, связанные с повышением квалификации медицинских работников и (или) с прохождением стажировки медицинскими работниками в образовательных организациях и медицинских организациях, расположенных на территориях Российской Федерации  (предоставление субсидий областным  государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели)
	5000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5000,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	5000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5000,00

	4.
	Подпрограмма «Информационные технологии и управление развитием отрасли» (всего), в том числе:
	22408670,40
	24005430,60
	25380658,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	71794759,60

	
	Федеральный бюджет
	89439,60
	2445,00
	2534,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	94418,60

	
	Областной бюджет 
	22319230,80
	24002985,60
	25378124,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	71700341,00

	4.1.
	Структурный элемент -  Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»  (всего), в том числе:
	537473,70
	423398,00
	423398,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1384269,70

	
	Федеральный бюджет
	87087,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	87087,20

	
	Областной бюджет 
	450386,50
	423398,00
	423398,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1297182,50

	
	Мероприятия структурного элемента, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1.
	Развитие и эксплуатация единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере  здравоохранения (ЕГИСЗ)
	326894,90
	423398,00
	423398,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1173690,90

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет 
	326894,90
	423398,00
	423398,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1173690,90

	4.1.2.
	Развитие и эксплуатация единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере  здравоохранения (ЕГИСЗ) (предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели)
	119862,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	119862,90

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет 
	119862,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	119862,90

	4.1.3.
	Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)
	90715,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	90715,90

	
	Федеральный бюджет
	87087,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	87087,20

	
	Областной бюджет 
	3628,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3628,70

	4.2.
	Структурный элемент    Комплекс процессных мероприятий «Управление развитием отрасли здравоохранения»  (всего), в том числе:
	21871196,70
	23582032,60
	24957260,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70410489,90

	
	Федеральный бюджет
	2352,40
	2445,00
	2534,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7331,40

	
	Областной бюджет 
	21868844,30
	23579587,60
	24954726,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70403158,50

	
	Мероприятия структурного элемента, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.1.
	Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения
	21281943,10
	22995313,30
	24368686,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	68645942,40

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	21281943,10
	22995313,30
	24368686,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	68645942,40

	4.2.2.
	Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
	110544,80
	110085,10
	110085,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	330715,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	110544,80
	110085,10
	110085,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	330715,00

	4.2.3.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (в том числе уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов)
	186089,30
	183713,00
	183713,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	553515,30

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	186089,30
	183713,00
	183713,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	553515,30

	4.2.4.
	Обеспечение деятельности Министерства здравоохранения Челябинской области
	229068,80
	227578,90
	227578,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	684226,60

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	229068,80
	227578,90
	227578,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	684226,60

	4.2.5.
	Проведение мероприятий по мобилизационной работе (предоставление субсидий областным  государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели)
	11251,20
	11251,20
	11251,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33753,60

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	11251,20
	11251,20
	11251,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33753,60

	4.2.6.
	Расходы, связанные со страхованием гражданской ответственности владельцев опасных объектов, а также со страхованием объектов использования атомной энергии (предоставление субсидий областным  государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели)
	582,00
	582,00
	582,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1746,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	582,00
	582,00
	582,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1746,00

	4.2.7.
	Содержание не используемого для выполнения государственного задания имущества учреждений (предоставление субсидий областным  государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели)
	6896,40
	6896,40
	6896,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20689,20

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет 
	6896,40
	6896,40
	6896,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20689,20

	4.2.8.
	Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российский Федерации в сфере охраны здоровья
	2352,40
	2445,00
	2534,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7331,40

	
	Федеральный бюджет
	2352,40
	2445,00
	2534,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7331,40

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.9.
	Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме (стипендии, иные выплаты социального характера)
	 42468,70
	44167,70
	45934,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	132570,40

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	42468,70
	44167,70
	45934,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	132570,40


 СОНКО – социально ориентированные некоммерческие организации

